10

[image: image1.png]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

УСТЬ-ДОНЕЦКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2016г.
№9-1
р.п. Усть-Донецкий

О комплексном плане работы Территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и  сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Рассмотрев проект комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года, Территориальная избирательная комиссия Усть-Донецкого района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря комиссии Лобанову Е.В.

Председатель комиссии
И.С.Ковалев

Секретарь комиссии
Е.В. Лобанова
Приложение 1

к постановлению Территориальной избирательной комиссии

Усть-Донецкого района Ростовской области

от 29.06.2016г. №9-1
Комплексный план работы

Территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
Вопросы для рассмотрения на заседаниях 

территориальной избирательной комиссии

ИЮЛЬ

Об утверждении состава группы по контролю за использованием комплекса ГАС «Выборы»

Е.В. Лобанова
Об утверждении состава контрольно - ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии.

М.В. Гагулина
О составе рабочей группы территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района по приему документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Усть-Донецкого района  четвертого созыва.

И.С. Ковалев
О назначении члена ТИК с правом решающего голоса уполномоченного составлять протоколы об административном правонарушении законодательства о выборах

И.С. Ковалев
О комиссии по организации закупок для подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
И.С. Ковалев
О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на июль 2016г.

Е.В. Лобанова
Об определении филиала ПАО Сбербанк для открытия и ведения специальных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

И.С. Ковалев
О назначении главного бухгалтера в территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

И.С. Ковалев
О количестве подписей, необходимом для регистрации кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого  района четвертого созыва.

И.С. Ковалев
О тексте открепительных удостоверений на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
И.С. Ковалев

О количестве открепительных удостоверений, изготавливаемых на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года
И.С. Ковалев

О создании рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 

И.С. Ковалев
О порядке проведения случайной выборки (жребия) подписей избирателей, содержащихся в подписных листах кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого  района четвертого созыва 

И.С. Ковалев
О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Усть-Донецкого района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии и УИК Усть-Донецкого района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года 

И.С. Ковалев
Об установления оплаты труда членов избирательных комиссий Усть-Донецкого района по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев

О распределении денежных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
И.С. Ковалев
О смете расходов территориальной и участковых избирательных комиссий Усть-Донецкого района на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.
И.С. Ковалев
О программе обучения членов ТИК, руководителей и членов УИК в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова
О режиме работы комиссии в период подготовки к выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова
АВГУСТ

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на август 2016 г.

Е.В. Лобанова
О составе организационно-территориального отдела территориальной избирательной комиссии на период проведения и подготовки выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова

Об объеме информации о кандидатах в депутаты Собраний депутатов поселений Усть-Донецкого района, доводимых до сведения избирателей в СМИ при их выдвижении, а также  размещаемой на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова

О реализации положения части 3 статьи 41 Областного закона «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области».

И.С. Ковалев
О регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 

И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова

Об утверждении текстов избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова

СЕНТЯБРЬ

О количестве, порядке и сроке передачи  избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Е.В. Лобанова

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней по выборам депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого  района четвертого созыва 18 сентября 2016 года, передаваемых в участковые избирательные комиссии 
Е.В. Лобанова

О схеме связи УИК для передачи в ТИК Усть-Донецкого  района информации о ходе голосования на выборах депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого  района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
О результатах выборов депутатов Собраний депутатов поселений Усть-Донецкого  района четвертого созыва  18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
ОКТЯБРЬ

О графике работы членов территориальной избирательной комиссии на октябрь 2016г.

Е.В. Лобанова

О комиссии по списанию малоценных и быстроизнашивающихся материалов при подготовке и проведении выборов депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
Об утверждении финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств на подготовку и проведение выборов депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

И.С. Ковалев
Основные мероприятия территориальной избирательной комиссии

ИЮЛЬ

Взаимодействие с районными отделениями политических партий по вопросу выдвижения кандидатур в составы участковых избирательных комиссий

Постоянно  

И.С. Ковалев

Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно  

И.С. Ковалев


А.П. Корчагина
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Усть-Донецком районе

Постоянно  

И.С. Ковалев

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                                             
Е.В. Лобанова
Прием документов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва

Июль-август 2016г.                                        



Е.В. Лобанова

М.В. Гагулина

АВГУСТ

Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе.

Постоянно                                                                                 

Е.В. Лобанова
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                        

И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова
Мониторинг печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года.

Постоянно                                                     


М.В. Гагулина
Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                    



Е.В. Лобанова
А.П. Корчагина
Участие ДК, клубов, культурно-досуговых центров и  библиотек района в правовом просвещении избирателей

Постоянно                                                       начальник отдела культуры, спорта 

и молодежной политики  А.И. Молодшев
Заведующие муниципальных учреждений культуры поселений

Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                         




Е.В. Лобанова
СЕНТЯБРЬ

Составление списков избирателей по избирательным участкам

не позднее 02 сентября 2016г.                        



В.А. Реутина
Е.В. Лобанова
Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям

07 сентября 2016г.                                                           

И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова
Обучение организаторов выборов в соответствии с планом учебы, утвержденного постановлением ТИК

Постоянно                                                      



Е.В. Лобанова
Взаимодействие со средствами массовой информации в целях информирования населения о ходе избирательной компании в Октябрьском районе

Постоянно                                                                             

Е.В. Лобанова
Участие в конкурсах проводимых Избирательной комиссией Ростовской области по информированию и правовому просвещению избирателей

Постоянно                                                                               

И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова
Уточнение списков избирателей совместно с органами регистрационного учета граждан

Постоянно                                               



Е.В. Лобанова

В.А. Реутина,  председатели УИК

Распространение учебно-методической, информационно-справочной и иной литературы по вопросам избирательного права

По мере поступления                                             


Е.В. Лобанова
Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан РФ, рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) участковых избирательных комиссий

Постоянно                                               




И.С. Ковалев
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                       






Е.В. Лобанова
Передача участковым избирательным комиссиям избирательных бюллетеней и специальных марок по выборам депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года в территориальной избирательной комиссии

16 сентября  2016 года                                 



И.С. Ковалев 
Е.В. Лобанова
Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение его печатью участковой избирательной комиссии

17 сентября  2016 года                                 
                      Председатели УИК

Проведение голосования  и подведение итогов голосования на выборах депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва в участковых   избирательных комиссиях

18 сентября 2016г. и до окончания                      

Председатели УИК

Подведение результатов выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года по многомандатным избирательным округам

не позднее 19 сентября 2016
 года



             И.С. Ковалев
Подведение общих результатов выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 

Не позднее 25 сентября 2016г                                          
И.С. Ковалев
Прием от участковых избирательных комиссий избирательной документации и отчетов о расходовании денежных средств на подготовку и проведение выборов;

Не позднее 28 сентября 2016г.                                   

 
Е.В. Лобанова
Составление и представление в Избирательную комиссию Ростовской области обзорно-аналитической справки о подготовке и проведении выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года

не позднее 28 сентября 2016г.                             


И.С. Ковалев
Е.В. Лобанова
ОКТЯБРЬ

Прием итоговых финансовых отчетов от кандидатов в депутаты Собраний депутатов поселений Усть-Донецкого района

Не позднее 18 октября 2016г.                                   


И.С. Ковалев
Контрольно- ревизионная служба при ТИК

Предоставление в Собрания депутатов поселений Усть-Донецкого района отчета о поступлении и расходовании бюджетных средств выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Собраний депутатов городского и сельских поселений Усть-Донецкого района четвертого созыва 18 сентября 2016 года

Не позднее 02 ноября 2016г.                                         


И.С. Ковалев











Г.П. Арестова
Предоставление информации в Избирательную комиссию Ростовской области в соответствии с порядком и регламентом

Весь период                                            




Е.В. Лобанова






